## WBS
| 1주차 |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/16 | 12/17 | 12/18
주제 선정 | bar: 1주차 11/13 to 2주차 11/18
요구사항분석 | bar: 2주차 11/18 to 2주차 11/20
기획발표 | bar: 3주차 11/27
UI 설계 | bar: 2주차 11/19 to 2주차 11/21
클래스 설계 | bar: 2주차 11/22 to 3주차 11/26
데이터 설정 | bar: 4주차 12/02 to 5주차 12/10
소스코딩 | bar: 3주차 11/27 to 5주차 12/13
중간점검 | bar: 4주차 12/06; 5주차 12/13
테스트 | bar: 5주차 12/09 to 6주차 12/16
최종테스트 | bar: 6주차 12/16 to 6주차 12/17
최종발표 | bar: 6주차 12/18