## 기본설계도
► Navigation
Program List
화면과 서비스는 한쌍으로 기술.
[14 empty] | package | com.sist.업무 | com.sist.업무.dao | com.sist.업무.domain
| 어플리케이션 |  | 모듈 |  | 기능분해/메뉴구조 | [5 empty] | 프로그램 | [13 empty] | 계획일정 | [7 empty] | 진행일정 | [7 empty] | 진척관리
| 코드 | 번호 | 코드 | 번호 | Level 1 | 코드 | Level 2 | 코드 | Level 3 | 코드 | 설명 | 구분 | SEQ | 유형 | Controller/View | DAO | Domain | 서비스구분 | 화면번호 | PL | 사양서작성자 | 개발자 | 테스트담당자 | 검증 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 사양서 | 개발 | 테스트 | 검증
| IFS | 88 | CNS | 2 | 메인페이지 |  |  |  |  | 1 | 메인페이지 | 사용자 |  | java | MemberEClassController | MemberEClassDao | MemberDao |  | LoginFX | 박승종 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 2019-05-24 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
|  |  |  | 3 | 예약하기 | [5 empty] | 예약하기 | 사용자 |  | java | [5 empty] | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 회원정보 | [5 empty] | 로그인,마이페이지 | 사용자 |  | java | [5 empty] | 박승종 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-16 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 시설정보 | [5 empty] | 시설정보 | 사용자 |  | java |  | FacilityDAO | FacilityVO |  |  | 박승종 | 김소현/양은영 | 김소현/양은영 | 김소현/양은영 | 김소현/양은영 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-13 |  | 2019-12-11
[5 empty] | 게시판 | [5 empty] | 게시판 | 사용자 |  | java
[5 empty] | 사이트연결 | [5 empty] | 관련 사이트 하이퍼링크 | 사용자 |  | java
[5 empty] | 결제 | [5 empty] | 결제 | 사용자 |  | java |  |  |  | 결제
| IFS | 37 | CNS | 2 | 메인페이지 | [6 empty] | 사용자 |  | fxml | LoginFX
[5 empty] | 시설정보 버튼 | [5 empty] | 시설정보페이지로 이동 | 사용자 |  | fxml | MemberEClassJoinFX |  |  |  |  | 박승종 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 예약하기 버튼 | [5 empty] | 예약페이지로 이동 | 사용자 |  | fxml | MemberEClassUpdateFX |  |  |  |  | 박승종 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 로그인 버튼 | [5 empty] | 로그인페이지로 이동 | 사용자 |  | fxml | MemberEClassListFX |  |  |  |  | 박승종 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 예약페이지1 - 지역,날짜,시간대 검색페이지 |  |  |  |  | 1 |  | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종
[5 empty] | 지역선택 | [5 empty] | 지역선택 버튼 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 날짜선택 | [5 empty] | 날짜선택 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 시간대입력 | [5 empty] | 체크박스로 설정 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 검색버튼 | [5 empty] | 예약하기2 페이지로 이동 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 날씨배너 | [5 empty] | 오늘의 날씨 API | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 예약페이지2 - 검색결과페이지 | [6 empty] | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종
[5 empty] | 예약하기 버튼 | [5 empty] | 검색결과에 대한 목록 예약하기 버튼 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 예약페이지3 - 이용자 정보입력 | [6 empty] | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종
[5 empty] | 개인정보 동의 | [5 empty] | 체크박스 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 시설이용약관 동의 | [5 empty] | 체크박스 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 모두 동의 | [5 empty] | 체크박스 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 최종예약하기 버튼 | [5 empty] | 최종버튼-예약완료페이지로 이동 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 예약팀 입력 | [5 empty] | 텍스트 박스 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 결제방법 입력 | [5 empty] | 체크박스 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 예약페이지4 - 예약완료 페이지 | [6 empty] | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종
[5 empty] | 예약완료 텍스트 | [5 empty] | 예약완료 메시지 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 예약정보 텍스트 | [5 empty] | 예약정보 텍스트 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 환불정보 텍스트 | [5 empty] | 환불정보 텍스트 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 박승종 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17
[5 empty] | 결제 페이지 | [6 empty] | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종
[5 empty] | 결제하기 버튼 | [5 empty] | 결제페이지 연결 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종
[5 empty] | 결제 약관 확인 | [5 empty] | 약관 동의 체크 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종
[5 empty] | 결제 정보 페이지 | [5 empty] | 금액 및 무통장 입금 계좌확인 페이지 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종
[5 empty] | 시설정보 페이지 | [6 empty] | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종
[5 empty] | 시설정보 등록버튼 | [5 empty] | 시설정보 등록페이지로 연결 | 관리자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종
[5 empty] | 시설정보 등록하기 | [5 empty] | 경기장 시설정보 등록 | 관리자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종
[5 empty] | 시설 목록 | [5 empty] | 경기장목록페이지 | 사용자 |  | fxml |  | FacilityDAO | FacilityVO |  |  | 박승종 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16
[5 empty] | 상세보기 버튼 | [5 empty] | 주요 시설정보페이지로 연결 | 사용자 |  | fxml |  | FacilityDAO | FacilityVO |  |  | 박승종 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-16
[5 empty] | 주요시설정보 | [5 empty] | 주요 시설정보 Tab | 사용자 |  | fxml |  | FacilityDAO | FacilityVO |  |  | 박승종 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-16
[5 empty] | 구장홈페이지 하이퍼링크 | [5 empty] | 해당 홈페이지 연결 | 사용자 |  | fxml |  | FacilityDAO | FacilityVO |  |  | 박승종 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-16
[5 empty] | 예약하기 버튼 | [5 empty] | 예약페이지 연결 | 사용자 |  | fxml |  | FacilityDAO | FacilityVO |  |  | 박승종 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-16
[5 empty] | 사용규칙 | [5 empty] | 사용규칙Tab | 사용자 |  | fxml |  | FacilityDAO | FacilityVO |  |  | 박승종 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 양은영 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-16
[5 empty] | 시설연혁 | [5 empty] | 시설연혁Tab | 사용자 |  | fxml |  | FacilityDAO | FacilityVO | 시설 연혁 |  | 박승종 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 연도 | [5 empty] | text /파일읽기 | 사용자 |  | fxml |  | FacilityDAO | FacilityVO | 연혁 연도 |  | 박승종 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 내용 | [5 empty] | text /파일읽기 | 사용자 |  | fxml |  | FacilityDAO | FacilityVO | 연혁 내용 |  | 박승종 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 오시는 길 | [5 empty] | 오시는 길Tab | 사용자 |  | fxml |  | FacilityDAO | FacilityVO | 길 안내 |  | 박승종 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 지도 | [5 empty] | api | 사용자 |  | fxml |  | FacilityDAO | FacilityVO | 지도 이미지 |  | 박승종 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 주차 약도 | [5 empty] | image 불러오기 | 사용자 |  | fxml |  | FacilityDAO | FacilityVO | 약도 이미지 |  | 박승종 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 교통 안내 - 지하철 | [5 empty] | accordion-text | 사용자 |  | fxml |  | FacilityDAO | FacilityVO | 길 안내 |  | 박승종 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 교통 안내 - 버스 | [5 empty] | accordion-text | 사용자 |  | fxml |  | FacilityDAO | FacilityVO | 길안내 |  | 박승종 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 교통 안내 - 승용차 | [5 empty] | accordion-text | 사용자 |  | fxml |  | FacilityDAO | FacilityVO | 길 안내 |  | 박승종 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 안내 및 문의 | [5 empty] | text | 사용자 |  | fxml |  | FacilityDAO | FacilityVO | 시설 안내 |  | 박승종 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 김소현 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 게시판 | [6 empty] | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 |  |  |  |  | 2019-12-10
[5 empty] | 게시판글목록 | [5 empty] | 게시판 글 목록 페이지 | 사용자 |  | fxml
[5 empty] | 게시글 작성 버튼 | [5 empty] | 게시글 작성 페이지로 연결 | 사용자 |  | fxml
[5 empty] | 게시글 수정 버튼 | [5 empty] | 게시글 수정 페이지로 연결 | 사용자 |  | fxml
[5 empty] | 게시판글작성 | [5 empty] | 게시글 입력 | 사용자 |  | fxml
[5 empty] | 게시판글수정 | [5 empty] | 게시글 수정 | 사용자 |  | fxml
[5 empty] | 나의 예약내역 페이지 | [6 empty] | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 |  |  |  |  | 2019-12-10
[5 empty] | 나의 예약 내역 페이지 버튼 | [5 empty] | 해당 페이지 이동 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 경기장 이미지 | [5 empty] | 경기장 이미지 삽입. 클릭하면 경기장 페이지로 이동 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 경기장 예약 일정 | [5 empty] | 사용자가 예약한 경기장명, 일정 정보를 나타냄 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 다음 페이지 버튼 | [5 empty] | 다음 페이지로 이동 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 마이페이지-회원 정보 | [6 empty] | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종
[5 empty] | 회원 정보 페이지 버튼 | [5 empty] | 해당 페이지 이동 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 상세 정보 등록 | [5 empty] | 아이디,비밀번호,이름,주소, 전화번호, 이메일 등록 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 2019-12-10 | 2019-12-14 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 상세 정보 수정 | [5 empty] | 아이디,비밀번호,이름,주소, 전화번호, 이메일 수정 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 2019-12-10 | 2019-12-14 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 마이페이지-이용 내역 | [6 empty] | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종
[5 empty] | 이용 내역 페이지 버튼 | [5 empty] | 해당 페이지 이동 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 경기장 이미지 | [5 empty] | 경기장 이미지 삽입. 클릭하면 경기장 페이지로 이동 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 경기장 이용 내역 | [5 empty] | 사용자가 이용한 경기장명, 일정 정보를 나타냄 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 2019-12-10 | 2019-12-14 | 2019-12-13 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 다음 페이지 버튼 | [5 empty] | 다음 페이지로 이동 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 김민지 | 2019-12-10 | 2019-12-14 | 2019-12-13 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17
[5 empty] | 페이지상단 | [6 empty] | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종
[5 empty] | 사이트 로고 | [5 empty] | 메인페이지로 연결 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 |  |  |  |  | 2019-12-10
[5 empty] | 로그인 버튼 | [5 empty] | 로그인이 안되어있을 시 로그인페이지로 연결 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 |  |  |  |  | 2019-12-10
[5 empty] | 로그아웃 버튼 | [5 empty] | 로그인상태에서 로그아웃함 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 |  |  |  |  | 2019-12-10
[5 empty] | 게시판 버튼 | [5 empty] | 게시판페이지로 연걸 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 |  |  |  |  | 2019-12-10
[5 empty] | 마이페이지 버튼 | [5 empty] | 마이페이지로 연결 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 |  |  |  |  | 2019-12-10
[5 empty] | 관련사이트 목록 | [5 empty] | 관련사이트 하이퍼링크로 연결 | 사용자 |  | fxml | [5 empty] | 박승종 |  |  |  |  | 2019-12-10
EOF
| 집계 |  | 코드 | 건수 | [7 empty] | 구분 | [27 empty] | 상태 | 사양서 | 개발 | 테스트 | 검증
|  | 모듈 | CMN | 0 | [6 empty] | 프로그램구분 | 배치 | [27 empty] | 준비 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CNS | 2 | [7 empty] | 서비스 | [27 empty] | 미진행 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FAV | 0 | [7 empty] | 화면 | [27 empty] | 진행중 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HAC | 0 | [7 empty] | 모듈 | [27 empty] | 지연 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NFI | 0 | [7 empty] | 합계 | [27 empty] | 완료(지연) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합계 | 2 | [35 empty] | 완료(정상) | 0 | 0 | 0 | 0
[40 empty] | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0

## 화면 구조도
메인페이지
시설정보목록 페이지
로그인 페이지
(ID, PW입력)
예약 페이지
(지역선택, 날짜선택, 시간대 선택, 검색창)
예약가능시설목록 페이지
이용자 정보 입력
(개인시설정보 동의,
시설이용약관 동의
모두 동의, 예약팀 입력, 결제방법 입력)
시설목록 버튼
예약하기 버튼
로그인 버튼
예약완료 페이지
(예약완료 메시지, 예약정보 텍스트, 환불정보 텍스트)
최종예약하기 버튼
상세시설정보 페이지
(주요 시설정보 탭, 사용규칙 탭, 시설연혁 탭, 오시는길 탭)
상세보기 버튼
해당 구장 홈페이지
구장 홈페이지 하이퍼링크
<주요 시설정보 탭>
<사용규칙 탭>
사용규칙 출력
예약하기 버튼
<시설연혁 탭>
시설연혁 출력
<오시는길 탭>
지도 API
주차장 약도 이미지
마이 페이지
확인 버튼
예약일정, 예약 구장 출력
나의 예약내역 버튼
회원 상세 정보 수정
(아이디, 비밀번소, 이름, 주소, 전화번호, 이메일 수정)
회원 정보
수정 버튼
과거 예약 총 내역 출력
나의 이용내역 버튼
구장 이름 하이퍼링크
페이지(화면)
버튼
<탭>

## 클래스 설계도
패키지명
msgmain
클래스명
MSGmain
패키지명
login
클래스명
Login01_Page
Login02_MyPage
Login03_UserInfo
Login04_UserInfoUpdate
Login05_MyBooking
Login06_MyHistory
패키지명
booking
클래스명
Booking01_Select
Booking01_Select_Area
Booking01_Select_Date
Booking01_Select_Time
Booking01_Select_Search
Booking01_Select__Whether
Booking02_PossibleList
Booking03_InputUserInfo
Booking04_ConfirmBooking
패키지명
facility
클래스명
Facility01_FacilityList
Facility02_TabInfo
Facility03_TabRule
Facility04_TabHistory
Facility05_TabWay
Facility06_TabWay_Map

## 변수명
변수명
Login01_Page Class
아이디 | id
비밀번호 | pw
Login02_MyPage Class
아이디 | id
비밀번호 | pw
이름 | userName
주소 | userAddress
전화번호 | userPhone
이메일 | userEmail
Login04_UserInfoUpdate Class
수정 버튼 | updateButton
Login05_MyBooking Class
경기장 이름 | facilityName
경기장 예약 날짜 | bookingDate
경기장 예약 시간 | bookingTime
경기장 이미지 | facilityImage
Login06_MyHistory Class
경기장 이름 | facilityName
경기장 예약 날짜 | bookedDate
경기장 예약 시간 | bookedTime
경기장 이미지 | facilityImage
Booking01_Select Class
Booking01_Select_Area Class
지역선택 | selectArea
Booking01_Select_Date Class
날짜선택 | selectDate
Booking01_Select_Time Class
시간선택 | selectTime
Booking01_Select_Search Class
검색창 | selectSearch
Booking01_Select__Weather Class
날씨 | weather
Booking02_PossibleList Class
날짜 | selectDate
경기장 주소 | facilityAddress
경기장 이름 | facilityName
예약가능 | bookingPossible
예약불가 | bookingImpossible
주차 | parking
냉난방 | airconditioning
공 대여 | rentBall
팀 조끼 | teamUniform
샤워실 | showerRoom
Booking03_InputUserInfo Class
날짜 | selectDate
시간 | selectTime
가격 | price
총가격 | totalPrice
신청팀 | teamName
신청자 | userName
전화번호 | userPhone
Booking04_ConfirmBooking Class
날짜 | selectDate
시간 | selectTime
경기장 이름 | facilityName
경기장 주소 | facilityAddress
인원 | teamNum
총가격 | totalPrice
경기장 전화번호 | facilityPhone
Facility01_FacilityList Class
경기장 이름 | facilityName
경기장 규격 | facilitySize
추천 인원 | gameNum
경기장 전화번호 | facilityPhone
경기장 주소 | facilityAddress
경기장 이미지 | facilityImage
주차 | parking
냉난방 | airconditioning
공 대여 | rentBall
팀 조끼 | teamUniform
샤워실 | showerRoom
Facility02_TabInfo Class
경기장 이름 | facilityName
경기장 규격 | facilitySize
경기장 주소 | facilityAddress
경기장 이미지 | facilityImage
경기장 전화번호 | facilityPhone
평일 주간 가격 | weekDP
평일 야간 가격 | weekNP
주말 주간 가격 | weekendDP
주말 야간 가격 | weekendNP
Facility03_TabRule Class
사용규칙 | facilityRule
Facility04_TabHistory Class
연혁 년월 | historyDate
연혁 내용 | history
Facility05_TabWay Class
Facility06_TabWay_Map Class
지도 API | map
주차 약도 | parkingMap

## 데이터설계도
회원관리 | ID(pk) | 이름 | cellphone | 비밀번호 | 주소 | 이메일 | 권한
| user1 | 홍길동 | 010-1111-0001 | 1234 | 서울시 마포구 | honggildong@naver.com | 1
| user2 | 김길동 | 010-1111-0002 | 1234 | 서울시 관악구 | kimgildong@naver.com | 1
| user3 | 이길동 | 010-1111-0003 | 1234 | 서울시 영동포구 | leegildong@naver.com | 1
| admin1 | 김쌍용 | 010-1111-0004 | 1235 | 서울시 강남구 | kimssang@naver.com | 9
시설정보 | 경기장코드(pk) | 지역 | 경기장명 | 주소 | 구장홈페이지 | 전화번호 | 경기장 규격
| SEO001 | 서울특별시 | 쌍용종합운동장 | 송파구 마천동 산 1-5 | https://www.sist.co.kr/ | 02-2128-2002 | 92 x 60
| SEO002 | 서울특별시 | 쌍용체육관 | 마포구 서교동 447-5 | https://www.sist.co.kr/ | 02-336-8546 | 100 x 80
| SEO003 | 서울특별시 | 쌍용축구장 | 서대문구 창천동 506-20 4층 | https://www.sist.co.kr/ | 02-1234-4567 | 15 x 7
| GBU004 | 경기도부천시 | 쌍용경기장 | 소사로 482 | https://www.sist.co.kr/ | 032-340-0890 | 100 x 80
예약 | 경기장코드(fk) | 지역 | 경기장명 | 주소 | 날짜 | 예약가능 | ID(fk) | 이름 | cellphone | 예약코드(pk)
| SEO001 | 서울특별시 | 쌍용종합운동장 | 송파구 마천동 산 1-5 | 20191230 | F | user1 | 홍길동 | 010-1111-0001 | 20191230_SEO001_user1
| SEO001 | 서울특별시 | 쌍용종합운동장 | 송파구 마천동 산 1-6 | 20191231 | T | null | null | null | 20191230_SEO001_
| SEO002 | 서울특별시 | 쌍용체육관 | 마포구 서교동 447-5 | 20191230 | F | user2 | 김길동 | 010-1111-0002 | 20191230_SEO002_user2
| SEO003 | 서울특별시 | 쌍용축구장 | 서대문구 창천동 506-20 4층 | 20191230 | T | null | null | null | 20191230_SEO003_
| GBU004 | 경기도 | 쌍용경기장 | 부천시 소사로 482 | 20191230 | F | user3 | 이길동 | 010-1111-0003 | 20191230_GBU004_user3
`
|  | 시설정보 |  | 회원관리
|  | 경기장코드(pk) |  | ID(pk)
예약
예약코드(pk)
경기장코드(pk)
ID(pk)
Note on L16: sist131: 날짜_경기장코드_ID